## Slide 1: Prinz PC
Asim Bababalim, Jonas Lagaude, Mark Beckmann, Patrick Domscheid,
Sascha Betzwieser

## Slide 2: Abgeschlossene AP
AP | Geplant | Ist | Differenz
Spielwelt | 10PH | 13PH | +3PH
Movement | 4PH | 2PH | -2PH
Kollision | 10PH | 24PH | +14PH
Story | 5PH | 4PH | -1PH
Animation | 1PH | 1PH | 0PH
GUI | 9PH | 11PH | +2PH
Summe | 39PH | 55PH | +16PH

## Slide 3: Probleme
Probleme:
Kollision konnte nicht in geplanter Zeit fertiggestellt werden
Lösung
Zeitplan aktualisiert/ mehr Stunden eingeplant
Zusätzliche Leute dem AP zugewiesen

## Slide 4: Plan für heute
Lebensanzeige 2PH
Testen 3PH
Abschlusspräsentation 4PH

## Slide 5: Status